## data
ID | Work Item Type | Title | State | Tags | Done Date | Cost
10754 | مشكلة | حل مشكلة تحويل مذكرة الاستلام من اعتماد إلى تدقيق | Done | مستودعات | 2026-09-22
10724 | طلبات التغيير | تطوير خدمة تكامل للربط مع الدليل النشط | Done | خدمات التكامل | 2026-09-20 | 1
10752 | طلبات التغيير | تطوير خدمة تهيئة الموظف الجديد | Done | بوابة خدماتي | 2026-09-20 | 7
10758 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-09-17
10743 | طلبات التغيير | تعديل في خدمة العمل عن بعد وذلك لفصل رسالة عدم وجود تقييم للموظف ووجود تقييم للموظف أقل من 40% | Done | بوابة خدماتي | 2026-09-15 | 1
10745 | طلبات التغيير | تغيير تصميم تقرير ملخص التوجيه لمكتب معالي الرئيس | Done | اتصالات إدارية | 2026-09-15 | 1
10746 | طلبات التغيير | تنفيذ التعديلات التالية في شاشة عرض المعاملة بشكل ملخص | Done | اتصالات إدارية | 2026-09-15 | 2
10747 | مشكلة | تعديل تقرير "صلاحيات المستخدمين" بحيث يعرض المستخدمين الفعالين فقط وقت طباعة التقرير | Done | اتصالات إدارية | 2026-09-15
10748 | مشكلة | عدم ظهور التوجيه الخاص بمستلم المعاملة عند فتح تفاصيل المعاملة | Done | اتصالات إدارية | 2026-09-15
10759 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-10-09 03:00
10727 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getCategoryData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:56 | 1
10728 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getRankData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:56 | 1
10729 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getDegreeData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:56 | 1
10730 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getDelegationData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:56 | 1
10731 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getDeptData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:55 | 1
10732 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getDeptEmps لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:55 | 1
10733 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getDeptSections لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:55 | 1
10734 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getEmpData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:55 | 1
10735 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getEmpVacations لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:55 | 1
10736 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getJobsTitles لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:54 | 1
10737 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getUserMobile لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:54 | 1
10738 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getEmployeeData لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:54 | 1
10739 | طلبات التغيير | تطوير خدمة التكامل getEmpDataMulti لاستبدال الربط المباشر مع قواعد البيانات | Done | خدمات التكامل | 2026-09-09 14:54 | 1
10713 | طلبات التغيير | تعديل في تقرير طباعة البيانات التاريخية للموظف | Done | الموارد البشرية | 2026-09-09 13:27 | 1
10710 | طلبات التغيير | التعزيز والتخفيض على العقود (تكامل المشتريات) | Done | خدمات التكامل | 2026-06-09 13:13 | 7
10760 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-03-09 03:00
10761 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-08-27
10718 | مشكلة | تفعيل تقاطع قرارات خارج الدوام مع قرارات إنهاء الخدمة | Done | الموارد البشرية | 2026-08-26
10719 | مشكلة | حل مشكلة إنهاء مهمة قرار "خارج دوام أيام عادية" يتقاطع مع قرار مكافأة تدريب داخلي أو خارجي يشمل أيام عادية وأيام عطل والتأكد من خصم الأيام العادية المتقاطعة فقط | Done | الموارد البشرية | 2026-08-26
10756 | اجتماع | اجتماع لمناقشة ربط نظام الاتصالات مع نظام لقاء مع معالي الرئيس | Done | اتصالات إدارية | 2026-08-25
10711 | طلبات التغيير | تنسيق تقرير الحالة الوظيفية للموظف | Done | الموارد البشرية | 2026-08-24 | 1
10755 | اجتماع | عقد اجتماع لمناقشة متطلبات قياس الخاصة بنظام الموارد البشرية | Done | الموارد البشرية | 2026-08-24
10588 | طلبات التغيير | الحسميات والغرامات على العقود (تكامل المشتريات) | Done | خدمات التكامل | 2026-08-23 | 5
10720 | مشكلة | حل مشكلة ظهور رسالة خطأ عند إنهاء مهمة خارج دوام | Done | الموارد البشرية | 2026-08-23
10726 | مشكلة | حل مشكلة عدم ظهور الصورة في تقرير البطاقة التعريفية | Done | الموارد البشرية | 2026-08-23
10762 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-08-20
10686 | طلبات التغيير | التصميم المعماري لنظام تخطيط الموارد الحكومية | Done | ERP | 2026-08-19 | 3
10576 | مشكلة | ظهور أيام قبل التدريب وبعد التدريب في تقرير التقاطعات | Done | الموارد البشرية | 2026-08-13
10763 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-08-13
10705 | طلبات التغيير | مطلوب قيد على طلبات خارج الدوام في حالة تقديم طلب خارج دوام (جميع الأنواع الفرعية ) ان يتم التعارض في حالة وجود طلب اخر لنفس الموظف في نفس الفترة | Done | بوابة خدماتي | 2026-12-08 18:24 | 1
10704 | طلبات التغيير | التعديل في تقرير طباعة الموظفين أكسيل | Done | الموارد البشرية | 2026-12-08 18:22 | 1
10709 | طلبات التغيير | استخراج مرفقات معاملة من نظام الاتصالات القديم | Done | اتصالات إدارية | 2026-12-08 18:20 | 1
10757 | اجتماع | اجتماع لمناقشة الحلول الابتكارية المقدمة للإدارة العامة للموارد البشرية بالمعاملة | Done | الموارد البشرية | 2026-11-08 03:00
10764 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-06-08 03:00
10706 | طلبات التغيير | اخفاء الربط مع وزارة الصحة عند تقديم اجازة مرضية | Done | بوابة خدماتي | 2026-05-08 16:30 | 1
10687 | طلبات التغيير | آلية عرض التقويم في بوابة خدمات | Done | بوابة خدماتي | 2026-05-08 16:28 | 1
10688 | دراسة فنية | تعديلات على خدمة العمل عن بعد | Done | بوابة خدماتي | 2026-05-08 03:00
10700 | اجتماع | عقد اجتماع لمناقشة التعديلات على ترتيب مراحل إصدار أمر الصرف والدفع في النظام المالي الداخلي لمواءمة مع مراحل تلك الخدمة. | Done | المالية | 2026-03-08 18:41
10703 | مشكلة | التنسيق في تقرير خطاب التعريف | Done | بوابة خدماتي | 2026-02-08 03:00
10693 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-07-30
10673 | طلبات التغيير | منع منح أكثر من صلاحية إضافية على نفس الشاشة لنفس المستخدم | Done | ERP | 2026-07-29 | 2
10690 | اجتماع | اجتماع لمناقشة التكامل بين نظام الاتصالات الادارية ونظام مشير | Done | اتصالات إدارية | 2026-07-27
10692 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-07-23
10662 | مشكلة | حل مشكلة ظهور رسالة خطأ عند حساب مسير فروقات الرواتب | Done | الموارد البشرية | 2026-07-16
10664 | اجتماع | اجتماع لمناقشة التعديلات المطلوب تنفيذها على خدمة العمل عن بعد | Done | الموارد البشرية | 2026-07-16
10691 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-07-16
10644 | طلبات التغيير | التعديل في تقرير ملخص توجيه معالي الرئيس في الاتصالات الادارية 2 | Done | اتصالات إدارية | 2026-07-15 | 1
10631 | مشكلة | حل مشكلة عدم حفظ المبلغ في مكافأة أمر الاركاب بعد الحفظ | Done | الموارد البشرية | 2026-07-14
10642 | مشكلة | حل مشكلة ظهور رسالة خطأ عند إصدار أمر صرف لمستخلص جاري مشتريات | Done | المشتريات | 2026-07-14
10640 | دراسة فنية | تجهيز الرؤية الفنية الخاصة بإضافة التوقيع الالكتروني في نظام الاتصالات الادارية | Done | اتصالات إدارية | 2026-07-13
10637 | طلبات التغيير | التعديل في تقرير ملخص توجيه معالي الرئيس في الاتصالات الادارية 1 | Done | اتصالات إدارية | 2026-12-07 03:00 | 1
10639 | دراسة فنية | حل مشكلة عدم ظهور مسار انهاء المهمة لقرار رقم 34815 | Done | الموارد البشرية | 2026-12-07 03:00
10634 | اجتماع | اجتماع لمناقشة التكامل بين نظام الالتصالات الادارية ونظام لقاء معالي الرئيس | Done | اتصالات إدارية | 2026-09-07 03:00
10666 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-09-07 03:00
10583 | طلبات التغيير | تعديل تقرير مدراء الادارات والاقسام | Done | الموارد البشرية | 2026-08-07 20:21 | 1
10584 | طلبات التغيير | الفصل بين الأنواع الفرعية للاجازة الدراسية (إجازة دراسية , إجازة امتحان دراسي) بحيث يتم تسجيل العودة الفعلية مع الاجازة الدراسية فقط وعدم إضافة العودة الفعلية في حالة إجازة الامتحان الدراسي | Done | الموارد البشرية | 2026-08-07 20:20 | 2
10636 | اجتماع | عقد اجتماع لمناقشة ترقية خادم التطبيقات weblogic على البيئة الفعلية | Done | عام | 2026-08-07 03:00
10665 | اجتماع | الاجتماع الدوري لمتابعة سير الأعمال | Done | اجتماع دوري | 2026-02-07 03:00